## Product Backlog
|  | date | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10
|  | done (cumulative) | 2026-01-07: 0; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 4; 2026-01-28: 4; 2026-02-04: 5; 2026-02-11: 7; 2026-02-18: 12; 2026-02-25: 18; 2026-03-04: 20; 2026-03-11: 24; 2026-03-18: 25; 2026-03-25: 26; 2026-04-01: 30
|  | work remaining | 2026-01-07: 25; 2026-01-14: 24; 2026-01-21: 21; 2026-01-28: 22; 2026-02-04: 21; 2026-02-11: 20; 2026-02-18: 17; 2026-02-25: 12; 2026-03-04: 10; 2026-03-11: 6; 2026-03-18: 5; 2026-03-25: 5; 2026-04-01: 1
|  | done this Sprint | 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 3; 2026-01-28: 0; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 2; 2026-02-18: 5; 2026-02-25: 6; 2026-03-04: 2; 2026-03-11: 4; 2026-03-18: 1; 2026-03-25: 1; 2026-04-01: 4
|  | new requirements | 2026-01-14: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 0; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 2; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 1; 2026-04-01: 0
|  | Total product size | 2026-01-07: 25; 2026-01-14: 25; 2026-01-21: 25; 2026-01-28: 26; 2026-02-04: 26; 2026-02-11: 27; 2026-02-18: 29; 2026-02-25: 30; 2026-03-04: 30; 2026-03-11: 30; 2026-03-18: 30; 2026-03-25: 31; 2026-04-01: 31
|  | extrapolated ship date | 2026-01-14: 2026-07-01; 2026-01-21: 2026-04-04 12:00; 2026-01-28: 2026-07-01; 2026-02-04: 2026-07-01; 2026-02-11: 2026-07-01; 2026-02-18: 2026-05-18 06:00; 2026-02-25: 2026-04-11 05:32; 2026-03-04: 2026-04-10 08:00; 2026-03-11: 2026-03-30 21:28; 2026-03-18: 2026-04-04 12:00; 2026-03-25: 2026-04-13 06:00; 2026-04-01: 2026-04-04 12:00
ID | Rank | Title
1211 | 33 | Audio In Level indicator (db sampled n times per second, where n = small, like 1) | 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 0
1221 | 66 | Provide ability to export and import local contact metadata | 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 0; 2026-02-11: 0
1090 | 100 | User must be able to add a channel | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 0; 2026-01-21: 0; 2026-01-28: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1091 | 200 | Place a call by typing in a user name | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 0; 2026-01-28: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1152 | 300 | Missing units should not block execution | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 0; 2026-01-28: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1092 | 400 | Hang up the call | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 0; 2026-01-28: 0; 2026-02-04: 0; 2026-02-11: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1098 | 500 | Sign-in and -out with a name | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1202 | 575 | Persist Channels (Persist channel unit mappings to disk) | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 0; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1230 | 650 | Single Sign On: signing into Controller with Id signs in to each persisted channel | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
674 | 700 | Display list of Contacts | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1153 | 800 | Reflect when call status flags change | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1208 | 900 | Add index number for each channel | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1234 | 1000 | Live status of unit connections | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 0; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1240 | 1000 | Filter contacts - No Facebook contacts, blocked contacts or contacts with no Names in the retrieved Contacts list in Controller | 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1235 | 1100 | Add a combo box to call a Contact on any channel | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1207 | 1200 | Technical Call Info (minimal info useful for operators to be assured that the STU is working properly: talk to Carl, Jamie, Chris and Marc to see what these are) | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1210 | 1300 | Search and add a new contact to contact list | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1209 | 1400 | Audio In and Out Level indicators | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1255 | 1450 | Enumeration for operator display mode | 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 0; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1205 | 1500 | Edit metadata (single free-form text element only) | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1241 | 1550 | Trace ability in Control | 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
478 | 1600 | Preview outgoing video on Control | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-25: 1; 2026-04-01: 0
1204 | 1700 | Search local cached contacts, display Display Name and ID | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1212 | 1800 | Take snapshot and video fallback options | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
480 | 1875 | Configure some Client settings from Controller | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-25: 1; 2026-04-01: 0
613 | 1900 | Show status for contacts dynamically | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
606 | 1925 | Show hangup button on Contacts who are on a call | bar: 2026-01-07 to 2026-04-01
718 | 1950 | Set/unset contact as Favourite | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-18: 0; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1256 | 1975 | List favourite contacts at the top of the displayed contacts | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-25: 0; 2026-04-01: 0
1259 | 2050 | Controller : Redial last caller on each channel | 2026-01-07: 1; 2026-01-14: 1; 2026-01-21: 1; 2026-01-28: 1; 2026-02-04: 1; 2026-02-11: 1; 2026-02-18: 1; 2026-02-25: 1; 2026-03-04: 1; 2026-03-11: 1; 2026-03-18: 1; 2026-03-25: 1; 2026-04-01: 0
1347 | 2060 | Demo Essentials for NAB: Channel Refresh and Remove | 2026-03-25: 1; 2026-04-01: 0
CUT LINE (will not be done by show: Apr 11)